## Tổng quan
KẾ HOẠCH CODE VÀ PHÂN CÔNG CHI TIẾT – PHÒNG KHÁM NHA KHOA KIM
Nhóm 09 – Môn Phát triển ứng dụng. Cập nhật: 06/10/2026 (thu gọn phạm vi còn 24 chức năng lõi). Mọi sheet cùng một nguồn dữ liệu nên khớp nhau.
1. THÔNG TIN CHUNG
Repo | https://github.com/chau248/Phongkham_Nhakhoakim (nhánh main, develop; làm việc trên feature/...)
Công nghệ | Java 11, JavaFX 17 (giao diện viết bằng code), SQL Server Express (CSDL), JDBC thuần, Maven, jBCrypt (băm mật khẩu); làm trên Eclipse 2021-09
Kiến trúc | 4 tầng: entity (dữ liệu) - dao (SQL) - service (nghiệp vụ, kiểm tra ràng buộc) - màn hình JavaFX. Màn hình chỉ gọi Service; chỉ DAO viết SQL.
Phạm vi | Hạn tối đa 4 tuần (05/10 – 01/11/2026): 24 chức năng lõi trong 7 menu. Các chức năng bổ sung (voucher, vật tư, báo cáo, nhật ký hệ thống, nghỉ phép, ...) để vào hướng phát triển.
Hiện trạng | Đã xong: khung chương trình và menu theo đối tượng (chuong_trinh, MH02). Chưa làm: CSDL, kết nối, các màn hình chức năng (bấm vào mục menu hiện vùng trống cho tới khi có màn hình).
Nguồn thiết kế | tai_lieu/thiet_ke: Sơ đồ luồng màn hình, Menu hướng đối tượng (24 chức năng lõi), OOAD v2; tai_lieu/mockup: wireframe Nha sĩ.
2. THÀNH VIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM (theo README nhóm, cân lại theo lộ trình)
Tên gọi | Họ tên | Vai trò nhóm | Phụ trách vai trò người dùng | Trọng tâm công việc
Hậu | Nguyễn Chí Hậu | Nhóm trưởng | Nha sĩ + Y tá | Phần lâm sàng: hồ sơ bệnh án, lượt khám, sơ đồ răng, liệu trình, dụng cụ; tích hợp và review cuối
Trường | Nguyễn Phi Trường | Thành viên | Lễ tân | Bệnh nhân, lịch hẹn, hóa đơn - thanh toán
Tâm | Nguyễn Trần Trí Tâm | Thành viên | Quản lý + nền tảng | Hạ tầng (CSDL, kết nối, đăng nhập, nhật ký), nhân viên, dịch vụ
3. LỘ TRÌNH 4 TUẦN
Tuần | Thời gian | Chủ đề | Mục tiêu | Mốc kiểm tra cuối tuần
Tuần 1 | 05/10 – 11/10 | Thiết lập và nền tảng | Mọi người chạy được menu và kết nối được CSDL trên máy mình; Tâm xong lớp kết nối, script CSDL và đăng nhập tạm; mỗi người có entity, DAO phần của mình. | Cuối tuần: cả 3 chạy được chương trình, đọc dữ liệu mẫu từ SQL Server; nhánh feature đầu tiên merge vào develop. (Menu đã xong ngày 06/10.)
Tuần 2 | 12/10 – 18/10 | Service và màn hình lõi | Mỗi người hoàn thành service và các màn hình lõi của mình bằng dữ liệu thật, gắn vào menu qua hàm taoManHinh trong MainApp. | Giữa kỳ: demo luồng Lễ tân tạo hồ sơ + đặt lịch -> Nha sĩ thấy lịch trong Lịch làm việc.
Tuần 3 | 19/10 – 25/10 | Ghép nối và hoàn thiện | Nối các luồng chéo: tái khám -> lịch hẹn, lượt khám hoàn tất -> hóa đơn; phân quyền menu theo vai trò; nhật ký. | Cuối tuần: chạy trọn luồng từ đăng nhập đến thanh toán với cả 4 vai trò.
Tuần 4 | 26/10 – 01/11 | Kiểm thử, tài liệu, demo | Kiểm thử chéo, sửa lỗi, review code cả nhóm, hoàn thiện báo cáo và hướng dẫn sử dụng; đóng băng code từ giữa tuần. | Cuối tuần: bản demo ổn định; tag phiên bản trên main.
4. THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG (tự tính từ các sheet)
Người | Số việc (sheet Công việc) | Số chức năng | Số màn hình | Kiểm tra
Hậu | 8 | 9 | 9
Trường | 8 | 9 | 8
Tâm | 9 | 6 | 6
Tổng | 25 | 24 | 23 | Khớp
Ghi chú: Hậu là nhóm trưởng, ngoài code còn quản trị repo, tích hợp và review; Tâm gánh nền tảng dùng chung (CSDL, kết nối, đăng nhập) nên cần xong sớm.
5. NGUYÊN TẮC ĐỂ CÁC PHẦN KHỚP NHAU
• Mỗi màn hình, mỗi bảng CSDL, mỗi service chỉ có một người sở hữu (xem sheet Màn hình, Entity và CSDL). Muốn sửa phần của người khác: mở GitHub Issue hoặc nhắn người đó.
• Danh sách chức năng và menu chỉ sửa ở DanhSachChucNang.java; sửa xong cập nhật lại file Menu hướng đối tượng và sheet Chức năng cho khớp.
• Giao tiếp giữa các phần chỉ qua Service theo sheet 'Điểm ghép nối'. Không gọi DAO của người khác, không viết SQL lên bảng của người khác.
• Đổi tên hàm hoặc cột bảng đã công bố phải báo cả nhóm và sửa tài liệu trước khi sửa code.
• Dữ liệu mẫu (chuong_trinh/csdl/02_seed.sql) dùng chung: ai cần thêm dữ liệu mẫu thì sửa file này trong Pull Request riêng.
• Mọi thao tác nhạy cảm (sửa giá, sửa dị ứng, gán vai trò) phải gọi NhatKyService.ghiNhatKy.
• Mỗi Pull Request nhỏ, một việc, được 1 người khác review (Hậu duyệt Tâm, Tâm duyệt Trường, Trường duyệt Hậu).
6. RỦI RO CẦN THEO DÕI
• Tâm nằm trên đường găng: lớp kết nối, CSDL, đăng nhập, nhân viên, dịch vụ phải xong cuối Tuần 2; nếu trễ thì Hậu và Trường dùng dữ liệu mẫu cố định.
• Cài SQL Server Express khác nhau giữa 3 máy (cổng, chế độ đăng nhập) và đường dẫn dự án có dấu: làm đủ sheet 'Thiết lập môi trường' ngay Tuần 1.
• Eclipse 2021-09 chỉ biên dịch tới Java 16, nên dự án đặt Java 11 + JavaFX 17; không tự ý nâng phiên bản trong pom.xml khi chưa cả nhóm cùng nâng Eclipse.
• Sơ đồ răng (MH11) là phần phức tạp nhất: làm bản đơn giản (chọn răng, trạng thái, dịch vụ) trước, trang trí sau.
• Hậu vừa code vừa quản trị repo, review: Tuần 3 cân nhắc chuyển một phần màn hình của Hậu cho người xong sớm.

## Công việc theo người
CÔNG VIỆC CHI TIẾT THEO NGƯỜI VÀ THEO TUẦN
Cột 'Đầu vào / phụ thuộc' cho biết việc phải xong trước. Cập nhật cột Trạng thái khi làm (Chưa làm / Đang làm / Xong).
Mã việc | Tuần | Người làm | Nhóm việc | Công việc | Đầu vào / phụ thuộc | Đầu ra | Trạng thái | Người review
T01 | Tuần 1 | Cả nhóm | Thiết lập | Cài Eclipse (2021-09 trở lên) và Git; clone repo về đường dẫn KHÔNG có dấu (ví dụ D:\Phongkham_Nhakhoakim); import thư mục chuong_trinh bằng Maven; chạy Launcher thấy menu | tai_lieu/HUONG_DAN_CAI_DAT.md | Mỗi người chạy được menu trên máy mình | Chưa làm | Cả nhóm
T02 | Tuần 1 | Cả nhóm | Thiết lập | Cài SQL Server Express + SSMS, bật Mixed Mode và TCP/IP cổng 1433, tạo login nhakhoa; tạo file chuong_trinh/config/database.properties (không commit) | SQL Server Express chạy được | 3 máy cùng kết nối được CSDL NhaKhoaKim | Chưa làm | Cả nhóm
T03 | Tuần 1 | Cả nhóm | Quy ước | Thống nhất tai_lieu/QUY_UOC_CODE.md (tên, comment, nhánh, review chéo) và tên hàm trong sheet 'Điểm ghép nối' | Slide Review 4 | Mọi người đồng ý; sửa trực tiếp file nếu cần | Chưa làm | Cả nhóm
T04 | Tuần 1 | Tâm | Hạ tầng | Thêm mssql-jdbc, jBCrypt vào pom.xml; viết DatabaseConnection (đọc config/database.properties), MaGenerator (sinh mã BN000001...), PhienLamViec (người dùng hiện tại) | T02 | Lớp dùng chung, có test kết nối | Chưa làm | Trường
T05 | Tuần 1 | Tâm | CSDL | Viết chuong_trinh/csdl/01_schema.sql (các bảng theo sheet 'Entity và CSDL') và 02_seed.sql (dữ liệu mẫu), chạy lên 3 máy | T02 | CSDL NhaKhoaKim giống nhau trên 3 máy | Chưa làm | Trường
T06 | Tuần 1 | Tâm | Hạ tầng | NhatKyService.ghiNhatKy(...) bản đầu để mọi người gọi khi sửa giá, sửa dị ứng, gán vai trò | T05 | API ghi nhật ký dùng được từ cuối Tuần 1 | Chưa làm | Trường
T07 | Tuần 1 | Tâm | Entity/DAO | NhanVien, TaiKhoan, DichVu, CaTruc, NhatKyHeThong: entity, DAO, kiểm thử | T04, T05 | DAO chạy với dữ liệu mẫu | Chưa làm | Trường
T08 | Tuần 2 | Tâm | Dịch vụ | Đăng nhập: MatKhauUtil (BCrypt), TaiKhoanService.dangNhap, khóa tài khoản sau 5 lần sai; MH01 Đăng nhập; sau đăng nhập mở chương trình theo vai trò | T07 | Đăng nhập thật cho 4 vai trò | Chưa làm | Trường
T09 | Tuần 2 | Tâm | Màn hình | MH27 Danh mục dịch vụ & giá, MH28 Thêm/sửa dịch vụ, MH24 Phân công ca trực, MH37 Hồ sơ nhân viên, MH38 Tạo tài khoản & gán vai trò; gắn vào taoManHinh | T07 | Dữ liệu dịch vụ, nhân viên, ca trực để người khác dùng | Chưa làm | Trường
T10 | Tuần 2 | Tâm | Liên thông | Cung cấp DichVuService.layTatCa/timTheoLoai/timTheoMa, NhanVienService.layTheoVaiTro, CaTrucService.layTheoNhanVienVaKhoang cho Hậu và Trường | Bảng 'Điểm ghép nối' | Hậu và Trường gọi được từ đầu Tuần 2 | Chưa làm | Trường
T11 | Tuần 3 | Tâm | Màn hình | Phân quyền menu theo vai trò (ẩn mục không thuộc vai trò của người đăng nhập); ghi nhật ký khi sửa giá dịch vụ và gán vai trò | T08, T09 | Phân quyền và nhật ký chạy toàn hệ thống | Chưa làm | Trường
T12 | Tuần 1 | Hậu | Entity/DAO | HoSoBenhAn, LuotKham, LuotKhamDichVu, RangDieuTri, LieuTrinh, DungCu: entity, DAO, kiểm thử | T04, T05 | DAO chạy với dữ liệu mẫu | Chưa làm | Tâm
T13 | Tuần 1 | Hậu | Màn hình | Dựng bản tĩnh (chưa nối dữ liệu) cho MH09, MH10, MH11, MH12, MH36 theo tai_lieu/mockup | Wireframe HTML của các màn hình Nha sĩ | Lớp giao diện khung, gắn được vào taoManHinh | Chưa làm | Tâm
T14 | Tuần 1 | Hậu | Quản trị | Rà soát repo, tạo nhánh develop và bảo vệ nhánh, hướng dẫn 2 bạn kia; review Pull Request đầu tiên của Tâm | Quyền admin repo | Quy trình nhánh chạy | Chưa làm | Tâm
T15 | Tuần 2 | Hậu | Dịch vụ | HoSoBenhAnService (xem, cập nhật tiền sử/dị ứng, taoHoSoRong), LuotKhamService (bắt đầu/hoàn tất khám), kiểm tra dị ứng khi kê đơn | T12, T10 | Nghiệp vụ lâm sàng chạy | Chưa làm | Tâm
T16 | Tuần 2 | Hậu | Màn hình | Nối dữ liệu thật cho MH09 Hồ sơ bệnh án (kèm tiền sử, dị ứng, liệu trình), MH10 Khám & điều trị (kèm kê đơn), MH11 Sơ đồ răng (ràng buộc răng đã nhổ), MH36 Chọn dịch vụ | T13, T15 | Nha sĩ khám và ghi sơ đồ răng được | Chưa làm | Tâm
T17 | Tuần 2 | Hậu | Liên thông | Cung cấp HoSoBenhAnService.taoHoSoRong, LuotKhamService.layLuotKhamChoThanhToan / layDichVuDaThucHien / ganHoaDon cho Trường | Bảng 'Điểm ghép nối' | Trường gọi được từ Tuần 2 | Chưa làm | Tâm
T18 | Tuần 3 | Hậu | Màn hình | MH12 Chỉ định tái khám (gọi LichHenService.taoLichTaiKham của Trường); MH06, MH07 Lịch làm việc; MH14 Chuẩn bị dụng cụ | LichHenService của Trường; CaTrucService của Tâm | Luồng Nha sĩ và Y tá trọn vẹn | Chưa làm | Tâm
T19 | Tuần 1 | Trường | Entity/DAO | BenhNhan, LichHen, HoaDon, ChiTietHoaDon: entity, DAO, kiểm thử | T04, T05 | DAO chạy với dữ liệu mẫu | Chưa làm | Hậu
T20 | Tuần 1 | Trường | Màn hình | Dựng bản tĩnh (chưa nối dữ liệu) cho MH08, MH13, MH17, MH18, MH19, MH20, MH21, MH22 theo menu và luồng màn hình | Menu hướng đối tượng, luồng màn hình | Lớp giao diện khung, gắn được vào taoManHinh | Chưa làm | Hậu
T21 | Tuần 2 | Trường | Dịch vụ | BenhNhanService (tạo, sửa, tìm kiếm), LichHenService (đặt, dời, hủy, xác nhận, kiểm tra trùng lịch) | T19, T10 | Nghiệp vụ lễ tân chạy | Chưa làm | Hậu
T22 | Tuần 2 | Trường | Màn hình | Nối dữ liệu thật cho MH13, MH08, MH17, MH18, MH19 | T20, T21 | Lễ tân tạo hồ sơ và đặt lịch được | Chưa làm | Hậu
T23 | Tuần 2 | Trường | Liên thông | Cung cấp LichHenService.layTheoNhanVien và taoLichTaiKham cho Hậu | Bảng 'Điểm ghép nối' | Hậu gọi được từ Tuần 3 | Chưa làm | Hậu
T24 | Tuần 3 | Trường | Dịch vụ | HoaDonService: taoTuLuotKham, tinhTongTien, thanh toán; danh sách chờ thanh toán lấy từ lượt khám hoàn tất của Hậu | T17 | Hóa đơn tạo từ lượt khám | Chưa làm | Hậu
T25 | Tuần 3 | Trường | Màn hình | MH20 Danh sách chờ thanh toán, MH21 Lập hóa đơn, MH22 Thanh toán và in hóa đơn | T24 | Lễ tân thu tiền được | Chưa làm | Hậu
T26 | Tuần 4 | Cả nhóm | Kiểm thử | Kiểm thử chéo theo kịch bản trọn luồng (mỗi người test phần của người khác), ghi lỗi vào GitHub Issues | Hoàn thành các màn hình lõi | Danh sách lỗi và đã sửa | Chưa làm | Cả nhóm
T27 | Tuần 4 | Cả nhóm | Review | Họp review code cả nhóm theo slide Review 4 (ngắn gọn, đặt tên, comment, hiệu năng) | Code đã merge develop | Biên bản review | Chưa làm | Cả nhóm
T28 | Tuần 4 | Hậu | Tài liệu | Tổng hợp báo cáo cuối: sơ đồ lớp, ERD, màn hình, kiểm thử; tag phiên bản trên main | Mọi phần | Bộ tài liệu nộp | Chưa làm | Tâm
T29 | Tuần 4 | Tâm | Tài liệu | Hướng dẫn cài đặt và sử dụng cho Quản lý + phần nền tảng trong báo cáo | Mọi phần | Hướng dẫn sử dụng | Chưa làm | Trường
T30 | Tuần 4 | Trường | Tài liệu | Hướng dẫn sử dụng cho Lễ tân + phần hóa đơn/lịch hẹn trong báo cáo | Mọi phần | Hướng dẫn sử dụng | Chưa làm | Hậu

## Chức năng
24 CHỨC NĂNG CỦA MENU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (ĐÃ PHÂN CÔNG)
Đều là chức năng lõi, làm trong tối đa 4 tuần. Người phụ trách làm cả giao diện và nghiệp vụ của chức năng. Danh sách khớp với DanhSachChucNang.java.
STT | Nhóm (menu) | Chức năng | Loại | Use case | Vai trò dùng | Người phụ trách | Ghi chú nghiệp vụ
1 | Bệnh nhân | Tìm kiếm bệnh nhân | Tra cứu | UC003, UC005 | Nha sĩ, Lễ tân | Trường | Tìm theo mã, họ tên, số điện thoại
2 | Bệnh nhân | Thêm / cập nhật hồ sơ bệnh nhân | Lưu trữ | UC003 | Y tá, Lễ tân | Trường | Tạo mới và sửa; Y tá khai báo y tế/dị ứng ban đầu
3 | Bệnh nhân | Xem hồ sơ bệnh án | Tra cứu | UC005 | Nha sĩ | Hậu | Cảnh báo dị ứng hiển thị nổi bật; lịch sử khám
4 | Bệnh nhân | Cập nhật tiền sử & dị ứng | Lưu trữ | UC005 | Nha sĩ, Y tá | Hậu | Thay đổi phải ghi nhật ký hệ thống
5 | Bệnh nhân | Xem liệu trình đang thực hiện | Tra cứu | UC005 | Nha sĩ | Hậu | Hiển thị trong hồ sơ bệnh án
6 | Lịch hẹn | Xem lịch hẹn | Tra cứu | UC004 | Lễ tân | Trường | Theo ngày/tuần, thấy khung giờ trống
7 | Lịch hẹn | Đặt lịch hẹn | Lưu trữ | UC004 | Lễ tân | Trường | Kiểm tra trùng lịch và thời gian dịch vụ
8 | Lịch hẹn | Dời / hủy lịch hẹn | Lưu trữ | UC004 | Lễ tân | Trường | Hủy phải có lý do
9 | Lịch hẹn | Xác nhận lịch hẹn | Lưu trữ | UC004 | Lễ tân | Trường | Từ Chờ xác nhận sang Đã xác nhận, kể cả lịch tái khám do Nha sĩ tạo
10 | Lịch hẹn | Xem lịch làm việc | Tra cứu | UC002 | Nha sĩ, Y tá | Hậu | Chỉ xem; Nha sĩ thấy ca khám, Y tá thấy ca hỗ trợ
11 | Lượt khám | Khám & ghi nhận điều trị | Lưu trữ | UC005 | Nha sĩ | Hậu | Lý do khám, chẩn đoán, hướng điều trị, dịch vụ thực hiện
12 | Lượt khám | Sơ đồ răng điều trị | Lưu trữ | UC005 | Nha sĩ | Hậu | 32 răng theo FDI; răng đã nhổ chỉ chọn dịch vụ implant/cầu răng
13 | Lượt khám | Kê đơn thuốc | Lưu trữ | UC005 | Nha sĩ | Hậu | Không cho kê thuốc trùng cảnh báo dị ứng
14 | Lượt khám | Chỉ định tái khám | Lưu trữ | UC005 | Nha sĩ | Hậu | Tạo lịch hẹn trạng thái Chờ xác nhận
15 | Lượt khám | Chuẩn bị dụng cụ theo dịch vụ | Lưu trữ | UC006 | Y tá | Hậu | Xác nhận chuẩn bị theo loại dịch vụ của ca khám
16 | Hóa đơn | Danh sách chờ thanh toán | Tra cứu | UC007 | Lễ tân | Trường | Các lượt khám đã hoàn tất, chưa lập hóa đơn
17 | Hóa đơn | Lập hóa đơn | Tính toán | UC007 | Lễ tân | Trường | Tổng tiền = dịch vụ - giảm giá + thuế VAT
18 | Hóa đơn | Thanh toán & in hóa đơn | Kết xuất | UC007 | Lễ tân | Trường | Tiền mặt / Chuyển khoản / Thẻ / Ví điện tử
19 | Dịch vụ | Xem danh mục dịch vụ & giá | Tra cứu | UC005, UC009 | Nha sĩ, Lễ tân, Quản lý | Tâm | Bảng giá và thời gian dự kiến; Nha sĩ tra khi khám, chỉ xem không sửa
20 | Dịch vụ | Thêm / sửa dịch vụ | Lưu trữ | UC009 | Quản lý | Tâm | Mọi thay đổi giá ghi nhật ký hệ thống
21 | Nhân viên | Cập nhật hồ sơ nhân viên | Lưu trữ | UC008 | Quản lý | Tâm | Gồm chứng chỉ hành nghề và ngày hết hạn
22 | Nhân viên | Phân công ca trực | Lưu trữ | UC008 | Quản lý | Tâm | Lập bảng phân công theo tuần
23 | Tài khoản | Đăng nhập / Đăng xuất | Khác | UC001 | Nha sĩ, Y tá, Lễ tân, Quản lý | Tâm | Khóa tài khoản sau 5 lần sai; điều hướng theo vai trò
24 | Tài khoản | Tạo tài khoản & gán vai trò | Lưu trữ | UC001 | Quản lý | Tâm | Mỗi tài khoản gắn đúng 1 nhân viên

## Màn hình
23 MÀN HÌNH VÀ NGƯỜI LÀM
Mỗi màn hình có đúng một người làm, viết thành một lớp Java rồi gắn vào hàm taoManHinh trong MainApp. Wireframe tham khảo trong tai_lieu/mockup và tai_lieu/thiet_ke/PhanLuongManHinh_NhaKhoaKim.xlsx.
Mã | Tên màn hình | Loại màn hình (slide Review 3) | Vai trò dùng | Người làm | Tên lớp giao diện
MH01 | Đăng nhập | Nhập liệu xử lý | Tất cả | Tâm | ManHinhDangNhap
MH02 | Trang chủ và menu theo đối tượng (ĐÃ XONG) | Màn hình chính | Tất cả | Hậu | MainApp
MH06 | Lịch làm việc | Màn hình kết quả | Nha sĩ, Y tá | Hậu | ManHinhLichLamViec
MH07 | Chi tiết lịch hẹn | Màn hình kết quả | Nha sĩ, Y tá | Hậu | ManHinhChiTietLichHen
MH08 | Tra cứu bệnh nhân | Màn hình tra cứu | Nha sĩ, Lễ tân | Trường | ManHinhTraCuuBenhNhan
MH09 | Hồ sơ bệnh án (kèm tiền sử, dị ứng, liệu trình) | Màn hình kết quả | Nha sĩ, Y tá | Hậu | ManHinhHoSoBenhAn
MH10 | Khám & điều trị (kèm kê đơn thuốc) | Màn hình nhập dữ liệu | Nha sĩ | Hậu | ManHinhKhamDieuTri
MH11 | Sơ đồ răng điều trị | Màn hình nhập dữ liệu | Nha sĩ | Hậu | ManHinhSoDoRang
MH12 | Chỉ định tái khám | Màn hình nhập liệu xử lý | Nha sĩ | Hậu | ManHinhChiDinhTaiKham
MH13 | Thêm / cập nhật hồ sơ bệnh nhân | Màn hình nhập dữ liệu | Y tá, Lễ tân | Trường | ManHinhHoSoBenhNhan
MH14 | Chuẩn bị dụng cụ theo dịch vụ | Màn hình nhập dữ liệu | Y tá | Hậu | ManHinhChuanBiDungCu
MH17 | Lịch hẹn (xem, xác nhận) | Màn hình tra cứu | Lễ tân | Trường | ManHinhLichHen
MH18 | Đặt lịch hẹn mới | Màn hình nhập dữ liệu | Lễ tân | Trường | ManHinhDatLichHen
MH19 | Dời / Hủy lịch hẹn | Màn hình nhập liệu xử lý | Lễ tân | Trường | ManHinhDoiHuyLichHen
MH20 | Danh sách chờ thanh toán | Màn hình tra cứu | Lễ tân | Trường | ManHinhChoThanhToan
MH21 | Lập hóa đơn | Màn hình nhập liệu xử lý | Lễ tân | Trường | ManHinhLapHoaDon
MH22 | Thanh toán & in hóa đơn | Màn hình nhập liệu xử lý | Lễ tân | Trường | ManHinhThanhToan
MH24 | Bảng phân công ca trực | Màn hình nhập dữ liệu | Quản lý | Tâm | ManHinhPhanCongCaTruc
MH27 | Danh mục dịch vụ & giá | Màn hình tra cứu | Nha sĩ, Lễ tân, Quản lý | Tâm | ManHinhDanhMucDichVu
MH28 | Thêm / sửa dịch vụ | Màn hình nhập dữ liệu | Quản lý | Tâm | ManHinhCapNhatDichVu
MH36 | Chọn dịch vụ điều trị (hộp thoại khi khám) | Màn hình tra cứu | Nha sĩ | Hậu | HopThoaiChonDichVu
MH37 | Hồ sơ nhân viên | Màn hình nhập dữ liệu | Quản lý | Tâm | ManHinhHoSoNhanVien
MH38 | Tạo tài khoản & gán vai trò | Màn hình nhập dữ liệu | Quản lý | Tâm | ManHinhTaiKhoan

## Entity và CSDL
ENTITY, BẢNG CSDL VÀ NGƯỜI SỞ HỮU
Người sở hữu viết entity, DAO, Service của lớp đó; người khác chỉ gọi qua Service (không viết SQL lên bảng của người khác). Chi tiết cột nằm trong chuong_trinh/csdl/01_schema.sql (Tâm viết, việc T05).
Lớp (entity) | Bảng | Khóa chính | Tiền tố mã | Người sở hữu | Khóa ngoại chính | DAO | Service | Ghi chú
BenhNhan | BenhNhan | maBN | BN | Trường | - | BenhNhanDAO | BenhNhanService | Tạo kèm 1 HoSoBenhAn rỗng (gọi HoSoBenhAnService)
HoSoBenhAn | HoSoBenhAn | maHoSo | HS | Hậu | maBN (1-1) | HoSoBenhAnDAO | HoSoBenhAnService | Composition với BenhNhan; chứa tiền sử bệnh và cảnh báo dị ứng
LieuTrinh | LieuTrinh | maLieuTrinh | LT | Hậu | maBN, maNhaSiPhuTrach | LieuTrinhDAO | LieuTrinhService | Chỉ cần đọc để hiện trong hồ sơ bệnh án
LuotKham | LuotKham | maLuotKham | LK | Hậu | maHoSo, maNhanVienPhuTrach, maLieuTrinh, maHoaDon | LuotKhamDAO | LuotKhamService | maHoaDon rỗng đến khi lập hóa đơn
LuotKhamDichVu | LuotKhamDichVu | maDong (IDENTITY) | - | Hậu | maLuotKham, maDichVu | LuotKhamDichVuDAO | (qua LuotKhamService) | Dịch vụ không gắn răng của lượt khám
RangDieuTri | RangDieuTri | maBanGhi | BG | Hậu | maLuotKham, maDichVu | RangDieuTriDAO | RangDieuTriService | soFDI thuộc 11-18, 21-28, 31-38, 41-48
DungCu | DungCu (+ DichVuDungCu) | maDungCu | DC | Hậu | - | DungCuDAO | DungCuService | DichVuDungCu = dụng cụ cần cho từng dịch vụ
LichHen | LichHen | maLichHen | LH | Trường | maBN, maNhanVien, maDichVu | LichHenDAO | LichHenService | Lịch tái khám do Nha sĩ tạo có trạng thái Chờ xác nhận
HoaDon | HoaDon | maHoaDon | HD | Trường | maBN, maNhanVienLap | HoaDonDAO | HoaDonService | tongTien là thuộc tính dẫn xuất, tính bằng tinhTongTien()
ChiTietHoaDon | ChiTietHoaDon | maChiTiet | CT | Trường | maHoaDon, maDichVu | ChiTietHoaDonDAO | (qua HoaDonService) | Composition với HoaDon
NhanVien | NhanVien | maNV | NV | Tâm | - | NhanVienDAO | NhanVienService | Có chứng chỉ hành nghề cho Nha sĩ
TaiKhoan | TaiKhoan | maTaiKhoan | TK | Tâm | maNV (1-1) | TaiKhoanDAO | TaiKhoanService | Mật khẩu băm BCrypt
DichVu | DichVu | maDichVu | DV | Tâm | - | DichVuDAO | DichVuService | Mọi module đọc dùng chung
CaTruc | CaTruc | maCaTruc | CA | Tâm | maNV | CaTrucDAO | CaTrucService | Nguồn dữ liệu cho Xem lịch làm việc
NhatKyHeThong | NhatKyHeThong | maNhatKy (IDENTITY) | - | Tâm | maNhanVien | NhatKyDAO | NhatKyService | Chỉ ghi, không có màn hình; gọi ghiNhatKy() khi sửa giá, sửa dị ứng, gán vai trò

## Điểm ghép nối
ĐIỂM GHÉP NỐI GIỮA CÁC THÀNH VIÊN (HỢP ĐỒNG HÀM)
Bên cung cấp phải giữ đúng tên hàm và ý nghĩa. Muốn đổi: báo cả nhóm trước, sửa file này, rồi mới đổi code. Trước hạn, bên cung cấp có thể trả dữ liệu mẫu cố định để bên dùng làm tiếp.
STT | Bên cung cấp | Bên sử dụng | Hàm | Ý nghĩa / ghi chú | Hạn xong
1 | Tâm | Cả nhóm | DatabaseConnection.getConnection() | Lấy kết nối SQL Server từ config/database.properties | Tuần 1
2 | Tâm | Cả nhóm | MaGenerator.taoMa(String tienTo) | Sinh mã dạng BN000001, HS000001... | Tuần 1
3 | Tâm | Cả nhóm | PhienLamViec.getNhanVienHienTai() / getVaiTro() | Người dùng đang đăng nhập | Tuần 1 (bản tạm), Tuần 2 (thật)
4 | Tâm | Cả nhóm | NhatKyService.ghiNhatKy(maNV, hanhDong, doiTuong, maDoiTuong, chiTiet) | Ghi nhật ký cho mọi thao tác nhạy cảm | Tuần 1
5 | Tâm | Hậu, Trường | DichVuService.layTatCa() / timTheoLoai(loai) / timTheoMa(ma) | Danh mục dịch vụ (chỉ đọc cho Hậu, Trường) | Tuần 2
6 | Tâm | Hậu, Trường | NhanVienService.timTheoMa(ma) / layTheoVaiTro(vaiTro) | Chọn Nha sĩ khi khám, đặt lịch | Tuần 2
7 | Tâm | Hậu | CaTrucService.layTheoNhanVienVaKhoang(maNV, tu, den) | Dữ liệu cho MH06 Lịch làm việc | Tuần 2
8 | Trường | Hậu | BenhNhanService.timTheoMa(maBN) / timKiem(tuKhoa) | Hậu lấy thông tin hành chính bệnh nhân | Tuần 2
9 | Hậu | Trường | HoSoBenhAnService.taoHoSoRong(maBN) | Trường gọi khi tạo bệnh nhân mới (cùng transaction) | Tuần 2
10 | Trường | Hậu | LichHenService.layTheoNhanVien(maNV, tu, den) | Hậu hiển thị MH06, MH07 | Tuần 2
11 | Trường | Hậu | LichHenService.taoLichTaiKham(maBN, maDichVu, ngay, maNV) | MH12 tạo lịch tái khám, trạng thái Chờ xác nhận | Tuần 2
12 | Hậu | Trường | LuotKhamService.layLuotKhamChoThanhToan() | MH20 liệt kê lượt khám đã hoàn tất, chưa có hóa đơn | Tuần 2
13 | Hậu | Trường | LuotKhamService.layDichVuDaThucHien(maLuotKham) | Trả List<LuotKhamDichVu> đã gộp theo dịch vụ (gắn răng + không gắn răng) để lập chi tiết hóa đơn | Tuần 2
14 | Hậu | Trường | LuotKhamService.ganHoaDon(maLuotKham, maHoaDon) | Trường gọi sau khi tạo hóa đơn để lượt khám không hiện lại ở danh sách chờ thanh toán | Tuần 2
15 | Trường | Hậu | HoaDonService.taoTuLuotKham(maLuotKham) | Tạo hóa đơn và gán maHoaDon vào lượt khám | Tuần 3

## Quy ước code
QUY ƯỚC VIẾT CODE (THEO SLIDE REVIEW 4: CODING CONVENTION) VÀ LÀM VIỆC NHÓM
Hạng mục | Quy ước | Ví dụ
Thư mục | Chữ thường, không dấu cách, không dấu tiếng Việt; dùng gạch dưới nếu cần. Đường dẫn dự án trên máy cũng phải không dấu | tai_lieu, chuong_trinh, csdl, ho_so
Tên file (ngoài Java) | Chữ thường, không dấu cách/tiếng Việt, dùng gạch dưới; mô tả nội dung | 01_schema.sql, database.properties
Package | Chữ thường, không gạch dưới | nhakhoakim.entity, nhakhoakim.dao, nhakhoakim.service, nhakhoakim.ui, nhakhoakim.util
Class / Interface | PascalCase, danh từ, bắt đầu bằng chữ cái; tên miền dùng tiếng Việt không dấu | BenhNhan, LuotKham, BenhNhanService
Phương thức | camelCase, bắt đầu bằng động từ | timTheoMa, taoLichTaiKham, ghiNhatKy
Biến, tham số, thuộc tính | camelCase, mô tả rõ nội dung; hằng số viết hoa với gạch dưới | maBN, tongTien, TOI_DA_LAN_SAI
Exception | PascalCase kết thúc bằng Exception | NghiepVuException
Control JavaFX | Tiền tố 3 chữ: txt (TextField), lbl, btn, cmb (ComboBox), tbl (TableView), dtp (DatePicker), chk, rad, pnl, tab, lst, tre, lnk (Hyperlink) | txtTenDangNhap, btnDangNhap, tblLichHen, cmbDichVu, lblTen
Màn hình | Mỗi màn hình là một lớp Java tên ManHinh + tên màn hình, viết bằng code JavaFX và gắn vào hàm taoManHinh trong MainApp; mỗi màn hình chỉ một công việc | ManHinhDatLichHen, ManHinhHoSoBenhAn
Comment | Bắt buộc cho mọi class, phương thức, thuộc tính và đoạn xử lý khó; viết ngắn, một dòng // hoặc /** */, nói rõ mục đích | Xem mẫu trong ChucNang.java và MainApp.java
Mã số bảng | Chuỗi dạng tiền tố + 6 chữ số, sinh bằng MaGenerator | BN000001, HD000123
Branch | Không commit trực tiếp lên main. Mỗi người một nhánh feature/<ten_viec> tách từ develop; merge vào develop sau khi test và được 1 người khác review | feature/dat_lich_hen
Commit | Một dòng, thể hiện việc đã làm: loại: nội dung ngắn | feat: them dat lich hen, fix: sua kiem tra trung lich
Review chéo | Mỗi Pull Request được 1 thành viên khác duyệt (Hậu duyệt Tâm, Tâm duyệt Trường, Trường duyệt Hậu); cuối Tuần 4 họp review cả nhóm | Theo slide Review 4
Giao diện | Theo 6 loại màn hình của slide Review 3 (chính, nhập dữ liệu, nhập liệu xử lý, kết quả, thông báo, tra cứu); nhất quán vị trí, ngôn ngữ, màu sắc (màu chủ đạo khai báo ở MainApp) | Slide Review 3
Truy cập dữ liệu | Chỉ DAO được viết SQL (PreparedStatement, không nối chuỗi); Service chứa nghiệp vụ và kiểm tra ràng buộc; màn hình chỉ gọi Service | Chống SQL injection

## Thiết lập môi trường
DANH SÁCH THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG TRƯỚC KHI CODE
STT | Hạng mục | Cách làm | Ai làm | Hậu | Trường | Tâm
1 | Eclipse 2021-09 trở lên (có Maven m2e, Git EGit) | Hậu dùng Eclipse 4.21 chạy JRE 11 đi kèm, nên dự án đặt mức Java 11 và JavaFX 17; không cần cài JDK riêng | Cả nhóm | Chưa | Chưa | Chưa
2 | Đường dẫn dự án không dấu | Clone repo vào thư mục như D:\Phongkham_Nhakhoakim. Đường dẫn có dấu tiếng Việt làm Java báo ClassNotFoundException | Cả nhóm | Chưa | Chưa | Chưa
3 | Import dự án | File > Import > Maven > Existing Maven Projects, chọn thư mục chuong_trinh (không chọn thư mục gốc repo) | Cả nhóm | Chưa | Chưa | Chưa
4 | Chạy thử | Chuột phải src/nhakhoakim/Launcher.java > Run As > Java Application; thấy cửa sổ có menu 7 nhóm | Cả nhóm | Chưa | Chưa | Chưa
5 | SQL Server Express + SSMS | Cài instance SQLEXPRESS (Hậu đã có). Tâm, Trường cài mới nếu chưa có | Cả nhóm | Chưa | Chưa | Chưa
6 | Bật TCP/IP và đặt cổng 1433 | SQL Server Configuration Manager > Network Configuration > TCP/IP; khởi động lại dịch vụ | Cả nhóm | Chưa | Chưa | Chưa
7 | Bật Mixed Mode và tạo login nhakhoa | SQL Server properties > Security > SQL Server and Windows Authentication, khởi động lại dịch vụ; tạo login nhakhoa với mật khẩu tự đặt và gán db_owner cho NhaKhoaKim | Cả nhóm | Chưa | Chưa | Chưa
8 | chuong_trinh/config/database.properties | Tạo file này từ file mẫu khi Tâm làm xong lớp kết nối (T04); không commit | Cả nhóm | Chưa | Chưa | Chưa
9 | Clone repo và nhánh develop | git clone https://github.com/chau248/Phongkham_Nhakhoakim rồi git checkout develop | Cả nhóm | Chưa | Chưa | Chưa
10 | Quyền truy cập repo | Hậu (chủ repo chau248) mời Trường và Tâm làm Collaborator | Hậu | Chưa
11 | Bảo vệ nhánh main/develop | GitHub > Settings > Branches: bắt buộc Pull Request và 1 review | Hậu | Chưa
Ghi 'Xong' vào cột tên mình khi hoàn thành từng mục.